PATVIRTINTA

Vilniaus r. Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio gimnazijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr.V1-123

Vilniaus r. Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio gimnazijos atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos veiksmų ir priemonių planas

2022-2024 metai

Tikslas: sutelkti ir parengti gimnazijos bendruomenę atnaujinto ugdymo turinio diegimui, užtikrinant aukštesnę ugdymosi kokybę.

Uždaviniai:

- Atlikti bendrus pasirengimo atnaujintų bendrųjų ugdymo programų diegimui veiksmus.

- Stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį.

- Atnaujinti ugdymo priemones ir aplinkas.

- Vykdyti ugdomųjų veiklų stebėseną dirbant pagal atnaujintas ugdymo programas.

- Užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją, tinklaveiką.

| Eil. Nr. | Priemonės | Įgyvendinimo terminas | Atsakingas | Rezultatas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 uždavinys. Atlikti bendrus pasirengimo atnaujintų bendrųjų ugdymo programų diegimui veiksmus. |  |  |  |  |
| 1.1. | Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo gimnazijoje koordinavimo komandos sudarymas. | 2022 m. Spalis | Direktorė | Sudaryta UTA įgyvendinimo gimnazijoje koordinavimo komanda. |
| 1.2. | UTA diegimo gimnazijoje veiksmų ir priemonių plano rengimas. | 2022 m. Lapkritis | UTA komanda | Parengtas UTA diegimo gimnazijoje veiksmų ir priemonių planas. |
| 1.3. | UTA koordinavimo komandos pasitarimai. | 2022 – 2024 m. (per mėn. 1 kartą. arba esant poreikiui) | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui | UTA koordinavimo komandos pasidalijimas aktualijomis ir naujienomis. |
| 1.4. | Konsultacijos su Vilniaus rajono savivaldybės UTA koordinavimo komanda. | 2022 – 2024 m. (esant poreikiui) | UTA komanda | Aktualios informacijos įsisavinimas, sklaida ir įgalinimas gimnazijos veikloje. |

| 1.5. | Mokytojų apklausos organizavimas dėl pasirengimo UTA įgyvendinimui. | 2022 m. Gruodis | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui VKĮ grupė | Atlikta apklausa ir duomenų analizė, situacijos analizė (vertinimas). Įsivertinti, kur esame šiuo metu, kokių priemonių, žmogiškųjų ir materialinių išteklių trūksta. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6. | Mokinių vertinimo aptarimas atsižvelgiant į keturių pasiekimų lygių požymius, vertinimo sistemos atnaujinimas. | 2023 m. Balandis | Metodinė taryba. Metodinių grupių pirmininkai. | Mokytojai susipažįsta su vertinimo sistemos atnaujinimu, keičia savo nuostatas. |
| 1.7. | Gimnazijos tvarkų, aprašų atnaujinimas ir peržiūra. | Iki 2023 m. Gegužės | Administracija | Atnaujinti gimnazijos tvarkos, aprašai. |
| 1.8. | Gimnazijos ugdymo plano koregavimas ir parengimas pritaikant diegti UTA. | 2022 – 2024 m. | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Metodinė taryba | Koreguojami 2022- 2023 m. m. ir parengiami 2023- 2024 m. m. ugdymo planai. |
| 2 uždavinys. Stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį. |  |  |  |  |
| 2.1. | Kvalifikacijos tobulinimas vadovams, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams UTA aktualijomis. | 2023 – 2024 m. | Administracija UTA komanda Švietimo centrai. Kvalifikacijos tobulinimo įstaigos, NŠA, ŠMSM | Ne mažiau 90 proc. mokytojų dalyvauja mokymuose. |
| 2.2. | Kvalifikacijos tobulinimas įtraukiojo ugdymo temomis | 2022 – 2024 m. | Administracija UTA komanda Švietimo centrai. Kvalifikacijos tobulinimo įstaigos, NŠA, ŠMSM | Ne mažiau 90 proc. mokytojų dalyvauja mokymuose. |
| 2.3. | Metodinių dienų Organizavimas UTA įdiegimo pasirengimui. | 2022 – 2024 m. | Administracija UTA komanda Metodinė taryba | Organizuotos metodinės dienos, pasidalijama gerąja patirtimi, analizuojamas ugdymo proceso organizavimas įgyvendinant UTA. |
| 2.4. | Pedagogų individualios konsultacijos. | 2022 – 2024 m. | Administracija UTA komanda Metodinė taryba | Teikiamos individualios konsultacijos pedagogams rengiantis įgyvendinti UTA gimnazijoje. |
| 2.5. | Individualus atnaujintų BP nagrinėjimas ir naujovių aptarimas metodinėse grupėse. | 2022 m. Spalis-Lapkritis | Metodinė taryba. UTA komanda | Išanalizuotos visų dalykų atnaujintos programos, jų skirtumai, dalykų turinio pakeitimai. |
| 2.6. | Kompetencijų žemėlapių kūrimas ir nagrinėjimas atskirose metodinėse grupėse. | 2022 m. Gruodis | Metodinė taryba. UTA komanda | Visi mokytojai Išmoksta planuoti kompetencijomis grįstas pamokas. |
| 2.7. | Pamokos plano pavyzdžio kūrimas kiekvienoje metodinėje grupėje | 2023 m. Sausis | Metodinė taryba. Metodinių grupių pirmininkai. | Suvienodės mokytojų (bent 60 proc.) metodiniai, didaktiniai reikalavimai pamokai pagal UTA. |
| 2.8. | Pasirinkto pamokos scenarijaus kūrimas kiekvienoje metodikos grupėje ir jo aptarimas pateikiant rekomendacijas. | 2023 m. Vasaris | Metodinė taryba. UTA komanda | 80 proc. mokytojų moka sukurti pamokos scenarijus, uždavinių situacijas atsižvelgiant į mokinių raidos ypatumus. |
| 2.9. | Pamokos stebėjimo protokolo korekcijos | 2023 m. Kovas | Administracija Metodinė taryba. | Tobulės pamokų stebėsena, rekomendacijos skatins mokytojų saviugdą. |
| 2.10. | Ilgalaikių planų pavyzdžio kūrimas ir pasirengimas pagal juos dirbti ateinančiais mokslo metais. | 2023 m. Gegužė | Metodinė taryba. Metodinių grupių pirmininkai. | Parengti ilgalaikiai planai naujiems mokslo metams, kurie sėkmingai diegiami į ugdymosi procesą. |
| 3 uždavinys. Atnaujinti ugdymo priemones ir aplinkas. |  |  |  |  |
| 3.1. | Ugdymo aplinkos pritaikymas pasirengiant kokybiškam UTA įgyvendinimui. | 2022 – 2024 m. | Administracija | Atnaujinta ugdymo aplinka (vadovėliai, IT įranga, mokymo priemonės, patalpos ir kt.). |
| 3.2. | Priemonių poreikio situacijos įsivertinimas. | 2022-2023 m. | Administracija | Įvertintas ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių poreikis. |
| 3.3. | Ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių įsigijimo plano parengimas. | 2022 – 2024 m. | Administracija | Parengtas mokymo ir mokymosi priemonių įsigijimo planas. |
| 3.4. | Prioritetų vadovėliams įsigyti nusistatymas ir susitarimai metodinėje taryboje. | 2022 – 2024 m. | Metodinė taryba. Metodinių grupių pirmininkai. | Atsižvelgiant į įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo poreikius įsigyti vadovėliai. |
| 4 uždavinys. Vykdyti ugdomųjų veiklų stebėseną dirbant pagal atnaujintas ugdymo programas. |  |  |  |  |
| 4.1. | UTA diegimo proceso stebėsena. | 2022 – 2024 m. (nuolat) | Administracija | Nuolat vykdoma stebėsena pagal parengtą planą. |
| 4.2. | Dalykų ilgalaikių planų, parengtų pagal atnaujintas ugdymo programas, aptarimas. 2023 m. 1,3,5,7,9,11 klasėms, 2024 m. 2,4,6,8,10,12 klasėms. | 2023 m. Rugpjūtis 2024 m. Rugpjūtis | Mokytojai | Parengti metiniai planai 2023 m. 1,3,5,7,9,11 klasėms, 2024 m. 2,4,6,8,10,12 klasėms numatant 70 proc. privalomojo turinio ir 30 proc. mokytojo pasirenkamo turinio. |
| 4.3. | Mokinių savijautos įvertinimas pradėjus dirbti pagal atnaujintą ugdymo turinį. | 2024 m. Spalis | Švietimo pagalbos specialistai | Įvertinta mokinių savijauta gimnazijoje, pradėjus dirbti pagal atnaujintas ugdymo programas. |
| 4.4. | „Kolega kolegai“ – atviros pamokos, pamokų stebėjimas, jų aptarimas. Pamokų analizė pagal atnaujintą pamokos stebėsenos protokolą. | 2023-2024 m. | Administracija. Mokytojai. | Vyksta kolegialus mokymasis. Tobulinamos mokytojų dalykinės ir bendrosios kompetencijos planuojant pamoką, motyvuojant mokinius, vykdant ugdomąsias veiklas. |
| 4.5. | Mokinių pažangos stebėjimas, mokytojui skiriant dėmesio jų kompetencijų ugdymui dalyku. Savalaikė pagalbos specialistų pagalba mokantis specialiųjų poreikių mokiniams. | 2023-2024 m. Kiekvieną mėnesį | Mokytojai, pagalbos specialistai. | Stiprėja mokytojų ir pagalbos specialistų bendradarbiavimas ugdant spec. poreikių mokinius. |
| 4.6. | Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo stebėsenos duomenų sisteminga analizė priimant sprendimus problemoms šalinti. | Kartą per du mėnesius | UTA komanda | Ugdymo turinys planuojamas remiantis stebėsenos duomenimis, laiku priimami sprendimai atnaujinto ugdymo turinio diegimo proceso koregavimui. |
| 5 uždavinys. Užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją, tinklaveiką. |  |  |  |  |
| 5.1 | Informacijos sklaida apie UTĄ, įtraukųjį ugdymą tikslinėms grupėms - mokytojams, tėvams, mokiniams, kt. mokyklos bendruomenės nariams | 2022-2023 m. | Administracija Švietimo pagalbos specialistai | UTA įgyvendinimo proceso pristatymas. |
| 5.2 | Informacijos dėl UTA įgyvendinimo viešinimas, renginių organizavimas (mokymai, susitikimai, posėdžiai ir kt.) gimnazijos svetainėje ir socialiniuose tinkluose. | 2022-2024 m. | UTA koordinavimo komanda | Viešai skelbiama informacija gimnazijos internetinėje svetainėje, dienyne ir kituose socialiniuose tinkluose. |
| 5.3 | Ataskaitų apie UTA įgyvendinimą pateikimas, aptarimas, tobulintinų sričių nusimatymas | 2022-2024 m. | Administracija VKĮ grupė | Susirinkimai, posėdžiai, informacija www. Socialiniuose tinkluose, dienyne ir kt. |